Предшколска установа ,,Софија Ристић“

Топола

Авенија краља Петра I бр.10 а

Тел∕ факс 034-6811-489

vrtictopola@mts.rs

Акциони план из развојног плана за радну 2024-2025 годину

Развојни план предшколске установе ,,Софија Ристић“ , усвојен је на седници Управног

одбора одржаној 8.јула 2022. године за период од 2022. до 2026. године.

У складу са Законом о основама система образовања, реализацију и праћење активности из

Развојног плана установе, спроводиће Стручни актив за развојно планирање до краја радне

године.

У састав актива, укључени су директор, васпитачи, медицинске сестре, представник

родитеља, представник локалне самоуправе и стручни сарадник.

Актив је састављен од десет чланова.

Чланови актива за Развојно планирање:

Име и презиме

| Име и презиме |  |
| --- | --- |
| - Гордана Ниџовић | директор |
| - Олгица Гајић | координатор |
| - Јована Алексић | васпитач |
| - Маја Скадарка | васпитач |
| - Ивана Шевић | медицинска сестра-васпитач |
| - Јелена Станковић | васпитач |
| - Ивана Ивановски | васпитач |
| 8. Јелена Маринковић | стручни сарадник |
| 9. Милена Радојковић | локална самоуправа |
| 10. Слађана Радовановић | родитељ |

Кординатор тима је Олгица Гајић-васпитач.

Динамика окупљања чланова актива: квартално.

Чланови актива за Развојно планирање ће у радној 2024/25 радити на праћењу остваривања

задатака у оквиру сваке области промене из Развојног плана, према предвиђеној временској

динамици.

Приоритетни задаци на којима ће актив радити су:

а) квартално праћење спровођења активности из Развојног плана и збирни приказ за

реализоване циљеве и задатке из Развојног плана

б) праћење стандарда (област 3) Професионалн а заједница      учења

в) координатор актива ће два пута годишње подносити шестомесечне Извештаје о раду на

Педагошком колегијуму установе.

План рада актива за Развојно планирање:

| Активности | Време | Начин реализације | Носиоци |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Израда оперативног плана рада(договор око организације рада и подела задужења 2. Праћење стандарда (област 3) Професионална заједница учења 3.Састанак чланова Актива за развојно планирање са представницима тима за самовредновање са циљем размене информација и координације активности(анализа стања) | Септембар 2024.године Током године | *Групна дискусија, израда оперативног плана рада | *Координатор актива и чланови *Тим за самовредновање |
| 1.Праћење реализације активности из Развојног плана установе 2.Израда извештаја за Педагошки колегијум установе | Децембар 2024.године | *размена на нивоу групе *израда извештаја за Педагошки колегијум | *координатор актива и чланови |
| 1.Праћење реализованих активности из Развојног плана установе | Март 2025.године | *размена на нивоу групе | *чланови актив за Развојно планирање |
| 1.Евалуација рада актива праћење спровођења активности из Разввојног плана и израда Извештаја о раду актива за протеклу радну годину -Извештавање Педагошког колегијума -Израда извештаја за Годишњи извештај рада установе -Израда плана рада актива са програмским активностима за наредну годину за Годишњи план рада установе | Јун 2025.године | *групна дискусија *анализа реализованих активности | *чланови актива *координатор актива(на основу података добијених од осталих чланова Актива) |

Планиране програмске активности за радну 2024/2025 годину

Планиране програмске активности за радну 2024/25 годину На основу података добијених кроз анализу реализованих активности из Развојног плана установе у претходној години, података добијених из самовредновања рада установе, података са извештаја из вредновања рада установе.

У табели која следи наведене су приоритетне активности за сваку од области промене постављене под Развојним планом установе,као и временски оквири, начин реализације и носиоци.

| Области промене | Планиране активности | Време | Начин реализације | Носиоци |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Област 1. Васпитно образовни рад | *Наставак рада на имплементацији Нових основа *Организовати активности за децу и породицу које промовишу Нове основе програма *Наставити са радом на креирању физичке средине за учење | *септембар 2024. *март 2025. *током године | *учешће *координсање | *васпитачи Установе *директор и координатор *Тима за самовредновање |
| Област 2. Подршка деци и породици | *Наставити са разрадом различитих начина комуникације са породицом уз употребу дигиталне технологије (информативни и едукативни чланци, размена актуелних информација на сајту, Фејсбуку) *Развијати понуду програма и активности у чијем креирању учествују све интересне групе *Укључивање породице у опремање физичке средине | *септембар 2024. *током године | *организација, праћење,координисање, информисање | *директор *Педагошки колегијум *Тим за заштиту деце од дискриминациј е, занемаривања и злостављања *Чланови тима за маркетинг *Васпитачи и мед.сестре свих васпитних група * Тим за самовредновање |
| Област 3. Професионална заједница учења | * Одржавати и подстицати прилике у предшколској установи за узајамно информисање међу запосленима *Тимски рад је потреба за остваривање сарадње са другим предшколским установама и другим институцијама *Менторство за млађе особље и сарадња *Заједништво рада тимова *Континуирано самовредновање и постављање даљег планирања и реализовања стручног усавршавања запослених *Заједничко промовисање предшколске установе с циљем видљивости у заједници, учешћу у различитим акцијама и сарадња са другим установама | *током године | *Размена информација међу запосленима на активима, колегијумима, већима и представљање локалној заједници. Планиране и организоване активности у току посета предшколским установама из окружења, размена искустава, хоризонталне размене учења, заједничке активности унутар установе и ван наше установе Стручност и начин рада ментора да кроз професионални и стручни рад пружи информације и подршку младим колегама у планирању, извођењу и еволуирању ВОР-а. Тимски рад. Праћење и анализа добијених података Активности повезаности са локалном заједницом | Сви запослени ВОР Васпитачи, медицинске сестре, стручни сарадник Васпитачи, медицинске сестре, стручни сарадник |
| Област 4. Управљење и организација | *Организовање семинара и стручних скупова *Наставити са радом на уређењу простора на отвореном и других заједничких простор (дворишта, терасе, холови, гардероба) | *септембар *током године | *обезбеђивање логистичке подршке и подршке у опреми | *директор *Тим за стручно усавршавање *Тим за самовредновање |